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FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 16/2015 e ss.mm.ii.
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
SCHEMA DI RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Determina n. 130 del 30 aprile 2026
Aggiornamento APR 2026

[bookmark: _2iloue2wbknw]pubblicato nella pagina web dell’Agenzia dedicata al Fondo d'Ambito - Linea Prevenzione, nella sezione dedicata all'annualità di riferimento
https://www.atersir.it/bando-lassegnazione-di-contributi-progetti-comunali-di-riduzione-2026


per ulteriori richieste scrivere a fondolr16@atersir.it
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1. [bookmark: _Toc227923967]SOGGETTO PROPONENTE
I. Il soggetto proponente è Comune di Guastalla, che presenta la domanda di contributo in qualità di "singolo soggetto proponente"
2. [bookmark: _Toc227923968]INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
I. Il progetto presentato, denominato “Riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso l’istallazione di erogatori dell’acqua presso quattro edifici Comunali” è della tipologia di cui all’art.2 del bando: "Progetto standard.

II. Il CUP del progetto è il seguente F89G26000130002

Con riferimento all’articolo 8 del bando è afferente alla/e seguente/i categoria/e 
· Progetto di prevenzione dei rifiuti da prodotti monouso

III. Il requisito obbligatorio di partecipazione al bando, di cui al punto 12 della strategia regionale #PlasticfreER, è garantito dalle seguenti azioni di riduzione dei prodotti in plastica monouso già messe in atto:
1 Riduzione della plastica monouso tramite l’acquisto di n. 850 borracce in acciaio inossidabile 18/8, per l’attuazione del progetto ambientale “Un Ambiente in Comune”, da distribuire ai ragazzi delle scuole medie e superiori del Comune di Guastalla - Determina n. 87 del 12/02/2020 in allegato Dichiarazione di rispondenza presentata in data 05/11/2024
2 Progetto "Riduzione Dei Rifiuti Derivati Da Pannolini E Assorbenti" Finalizzato Alla Partecipazione Del Bando Atersir Per La Concessione Di Contributi Dedicati Alla Realizzazione Di Progetti Comunali Di Riduzione Della Produzione Di Rifiuti
IV. Il progetto per il quale si richiede il finanziamento, con riferimento alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione di cui all’art. 8: 
· non è ancora stato avviato e non si dispone di una progettazione definitiva/esecutiva o di risorse finanziarie certe per la sua realizzazione. Il progetto verrà realizzato qualora risulti beneficiario del contributo.
V. (Esplicitare i riferimenti ai procedimenti che descrivono lo stato di avanzamento dell’iniziativa al momento della presentazione: previsione nei programmi dell’ente, livello di progettazione, aggiudicazione, avvio, ecc…). 
3. [bookmark: _Toc227923969]INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PROGETTO
I. Obiettivo/i: Riduzione di bottiglie di plastica .

II. Prodotti/rifiuti target: Bottiglie plastica monouso.

III. Descrizione del progetto proposto: 
ll progetto prevede l’installazione di quattro erogatori d’acqua presso altrettanti edifici comunali: Municipio, URP, Servizi Sociali e Biblioteca. Gli erogatori distribuiranno acqua naturale e frizzante, sia refrigerata sia a temperatura ambiente connessi alla rete idrica esistente, dotati di sistema filtrante e
antibatterico, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica monouso e, di conseguenza, la produzione di rifiuti.
L’iniziativa intende inoltre promuovere comportamenti sostenibili, sensibilizzando dipendenti e utenti all’utilizzo di borracce riutilizzabili non solo durante l’orario di lavoro, ma anche nella vita quotidiana.

IV. Risultati attesi:
Il Comune conta circa 50 dipendenti; a questi si aggiungono mediamente circa 30 utenti giornalieri della biblioteca, per un totale stimato di circa 80 persone al giorno.
Assumendo un consumo medio di una bottiglia al giorno per persona nel periodo da ottobre ad aprile e di due bottiglie al giorno nel restante periodo dell’anno, si stima un risparmio complessivo di circa 27.200 bottiglie di plastica monouso all’anno, corrispondente a circa 4 quintali di plastica evitati ogni anno. 

V. Ruoli dei soggetti coinvolti: 

	Soggetto
	Ruolo nel progetto

	Tutti i dipendenti Comunali delle quattro sedi municipali oggetto delle istallazioni di erogatori di acqua e tutta l’Amministrazione
	Fruitori

	Utenti biblioteca
	Fruitori

	Ufficio Ambiente
	Supporto tecnico per la redazione del
progetto di informativa


VI. Cronoprogramma di attuazione:
- data di avvio: entro Dicembre 2025 avvio acquisto erogatori e predisposizione allacci elettrici ed idraulici;
- data di conclusione: entro fine Febbraio 2027 completamento allacci e istallazione erogatori e avvio utilizzo di oltre i tre anni.

VII. Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto: 
Si prevede di somministrare un questionario dopo circa 6 mesi dall’istallazione. 
Il questionario rivolto ai dipendenti Comunali e fruitori della biblioteca e sarà così formulato:
a) Utilizzi gli erogatori dell’acqua?
b) Utilizzi bottiglie di plastica a casa? Se si, pensi di istallare erogatori o sistemi a casa tua che sostituiscano le bottiglie di plastica monouso?
c) Quante di bottiglie di plastica da 1,5 l o da 0,5 l al giorno, grazie agli erogatori, ritieni di non aver usato ?

VIII. Monitoraggio e valutazione dei risultati: 
In base ai risultati dei questionari dei dipendenti del Comune verrà calcolata la quantità di plastica delle bottiglie monouso non utilizzata, considerando un peso di 15 g per la bottiglia da mezzo litro e di 35 grammi per la bottiglia da 1,5 litro. 
4. [bookmark: _Toc227923970]COSTI DEL PROGETTO
I. Il progetto prevede le seguenti spese, con riferimento all’articolo 4 del bando:
- Acquisto di quattro erogatori dell’acqua  Modello Flux Office Plusi da 15 l comprensiva di installazione con effetti duraturi 100% costo eleggibili € 2.620,00 (a erogatore) x 4 erogatori = € 10.480,00;
- Predisposizioni allacci elettrici ed idraulici con effetti duraturi 100% costo eleggibili € 2.300,00;
- Costo totale al  100%  eleggibili = 12.780,00
II. I costi relativi all'IVA pari ad € 2.811,60 rientrano neella richiesta di contributo in quanto l’imposta costituisce un costo non recuperabile per il beneficiario, così come dettagliati nel quadro economico del progetto.

III. Per la copertura dei costi di progetto sono previste le risorse del bilancio Comunale 

IV. Per il progetto non sono previsti ulteriori contributi pubblici. 
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